## BacklogTable
Sprint	US_ID	user Story	Assigné à	Priorité	valeur	effort
	1	Page d'accueil - Vidéo de présentation	Damien	1	M	8
	2	Page d'accueil - Présentation de l'équipe	Alexandre	1	M	3
	3	Identité visuelle	Tanguy	1	M	5
	4	Page de contact formulaire - localisation	Tanguy	1	M	5
	5	Page d'accueil - Nos Valeurs	Thomas B	2	M	3
	6	Carte	Thomas G, Damien	2	M	8
	7	Photothèque	Damien	3	M	5
	8	Menu du jour	Thomas G	4	S	2
	9	Lien avec ma page facebook, Instagram, Twitter…	Alexandre	5	S	2
	10	Abonnement à une newsletter	Thomas B	5	S	5
	11	Livre d'or avec formulaire et gestion BDD	Damien	6	S	8
	12	Liste des reconnaissances	Thomas G	7	S	3
	13	Liste des fournisseurs	Thomas B	7	S	5
	14	Fil d'actualité	Tanguy	8	S	5
	15	Evenements	Damien	9	C	3
	16	Réservation en ligne d'une table	Thomas B	10	C	5
	17	Mentions légales	Alexandre	11	C	3
	18	Site responsive	Tanguy, Thomas G	11	C	13
	19	Vu à la télévision	Tanguy	12	C	2
	20	Administration de ma phototèque	Damien	12	C	3
	21	commande de chèque cadeau	Thomas G	13	C	5
	22	Site mulitlingue	Alexandre	14	C	8

Total						109

	M = must have	absolument être fait
	S = should have	qui doit être fait dans la mesure du possible
	C = could have	peut être réalisé si ca n'impact pas les autres tâches importantes
	W = would like	renonce dans un 1er temps car secondaire

## BurnDown Chart Sprint-1
Work Day	Target Burn Down	Actual Burn Down
0	31	31
1	23	31
2	15	28
3	8	16
4	0	-3

		velocité 34
Sprint Burn Down

## BurnDown Chart Sprint-2
Work Day	Target Burn Down	Actual Burn Down
0	34	34
1	26	20
2	17	11
3	9	-1
4	0	-26
Sprint Burn Down

## Amélioration continue
	J'ai apprécié	Les améliorations que j'aimerais	Les actions à mettre en œuvre

Alexandre	1-bien avancer	1- git + regulier, demander aux personne avant resolution conflit	mieux communiquer & prendre l'accord de tout le monde
Damien	1-bien avancer, bonne repartition des taches	1- mieux communiquer, prendre l'accord de tout le monde
Meriadec	1- absent	1- absent
Tanguy	1-bon esprit d'équipe	1- communication au sein de l'équipe et prendre les décision tous ensemble
Thomas B	1- absent	1- absent
Thomas G	1- bonne repartition	1- meilieur communication